| UBND TỈNH QUẢNG NINH - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 207/KH-SGD&ĐT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 23 tháng 01 năm 2015 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 2

Thực hiện Công văn số 222/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 16/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn các Phòng GD&ĐT, các trường có cấp THPT, Phổ thông dân tộc nội trú và các Trung Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên  tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

- Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng và tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách.

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc.

2. Yêu cầu

- Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 phải huy động được sự tham gia của cộng đồng với các hoạt động phong phú, đa dạng. Các hoạt động được tổ chức phải bảo đảm mục đích, yêu cầu tại Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam.

- Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tổ chức xã hội, tạo động lực góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam được  tổ chức bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4 năm 2015.

2. Các hoạt động chính của Ngày Sách Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2015.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 2

1. Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại các trường học.

2. Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa.

3. Phát động, tổ chức các phong trào, chương trình thu gom sách, ủng hộ sách vở hỗ trợ cho các trường học vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

4. Các hình thức tổ chức sự kiện khác nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên.

5. Tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam, các cuộc thi gắn liền với các chương trình hoạt động của các tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các phong trào do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT phát động trong năm 2015.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo các trường học thuộc cấp quản lý xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2. Kế hoạch cần cụ thể hóa thời gian tổ chức, tên chủ đềvà hình thức các hoạt động.

2. Hiệu trưởng trường có cấp THPT, Phổ thông dân tộc nội trú và Giám đốc các Trung Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về thời gian, tên chủ đề và hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 của đơn vị.

3. Sở GD&ĐT sẽ dự các hoạt động chính của Ngày Sách Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2015 tại một số đơn vị.

Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các trường có cấp THPT, Phổ thông dân tộc nội trú và các Trung Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên  phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 theo hướng dẫn trên, đồng thời báo cáo bằng thư điện tử  về Văn phòng  Sở GD&ĐT kết quả thực hiện trước ngày 30/4/2015./.

| Nơi nhận: - Các Phòng GD&ĐT; - Các trường THPT, PTDTNT, TTHN&GDTX; - Sở Thông tin và Truyền thông; - Ban Giám đốc; - Các phòng, Ban, Vp Sở GD&ĐT - Lưu: VT, GDTrH. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC (Đã kí) Bùi Thúy Phượng |
| --- | --- |